## Project Snapshot
Activity ID | Name | Planned Start | Planned Finish | Planned Progress | Actual Progress | Budget | Actual Cost
ENG-001 | Engineering deliverables | 2026-06-01 | 2026-08-15 | 100 | 100 | 150000000 | 145000000
PRC-010 | Long lead equipment | 2026-07-01 | 2026-09-01 | 100 | 75 | 400000000 | 330000000
CIV-020 | Foundation works | 2026-08-01 | 2026-09-05 | 100 | 60 | 200000000 | 165000000
MEC-030 | Mechanical installation | 2026-09-01 | 2026-10-20 | 20 | 12 | 350000000 | 65000000
ELE-040 | Electrical installation | 2026-09-05 | 2026-11-10 | 5 | 3 | 180000000 | 14000000
COM-050 | Commissioning | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 0 | 0 | 120000000 | 0